## WBS
ID | Entregable / Historia | Tipo (feature/bug/tech) | Responsable | Inicio plan | Fin plan | BAC (presupuesto $) | Costo hora ($) | Horas plan | Horas reales | Otros costos reales ($) | Regla de ganancia (EV) | Estado (NI/EP/H) | % completado (0-100) | DoD: ítems totales | DoD: ítems ok | PV al corte ($) | EV ($) | AC ($) | SV ($) | CV ($) | Notas | PV acumulado | EV acumulado | AC acumulado
3 | Desarrollar acta de constitución del proyecto | tech | Nicolas | 2025-08-20 | 2025-10-23 | 400 | 40 | 10 | 9 | 0 | Por checklist | H | 100 | 6 | 6 | 400 | 400 | 360 | 0 | 40 |  | 400 | 400 | 360
4 | Definir problema | feature | Nicolas | 2025-08-20 | 2025-10-23 | 480 | 40 | 12 | 12 | 0 | Por checklist | H | 100 | 0 | 0 | 480 | 480 | 480 | 0 | 0 |  | 880 | 880 | 840
5 | Definir Objetivos | feature | Andres | 2025-08-20 | 2025-10-23 | 560 | 40 | 14 | 15 | 0 | Por checklist | H | 100 | 0 | 0 | 560 | 560 | 600 | 0 | -40 |  | 1440 | 1440 | 1440
6 | Definir Alcance | feature | Andres | 2025-08-20 | 2025-10-23 | 640 | 40 | 16 | 12 | 0 | Por checklist | H | 100 | 0 | 0 | 640 | 640 | 480 | 0 | 160 |  | 2080 | 2080 | 1920
7 | Definir restricciones | feature | Andres | 2025-08-20 | 2025-10-23 | 720 | 45 | 16 | 8 | 0 | Por checklist | H | 100 | 0 | 0 | 720 | 720 | 360 | 0 | 360 |  | 2800 | 2800 | 2280
8 | Definir factores de riesgo | feature | Andres | 2025-08-20 | 2025-10-23 | 810 | 45 | 18 | 10 | 0 | Por checklist | H | 100 | 0 | 0 | 810 | 810 | 450 | 0 | 360 |  | 3610 | 3610 | 2730
9 | Definir interesados | feature | Andres | 2025-08-20 | 2025-10-23 | 160 | 40 | 4 | 5 | 0 | Por checklist | H | 100 | 0 | 0 | 160 | 160 | 200 | 0 | -40 |  | 3770 | 3770 | 2930
10 | Gestión de requisitos en proyectos de software | tech | Cristhian | 2025-08-20 | 2025-10-23 | 420 | 42 | 10 | 9 | 0 | Por checklist | H | 100 | 5 | 5 | 420 | 420 | 378 | 0 | 42 |  | 4190 | 4190 | 3308
11 | Plan de gestión de requisitos | feature | Cristhian | 2025-08-20 | 2025-10-23 | 336 | 42 | 8 | 7 | 0 | Por checklist | H | 100 | 0 | 0 | 336 | 336 | 294 | 0 | 42 |  | 4526 | 4526 | 3602
12 | Catálogo de requisitos | feature | Cristhian | 2025-08-20 | 2025-10-23 | 336 | 42 | 8 | 9 | 0 | Por checklist | H | 100 | 0 | 0 | 336 | 336 | 378 | 0 | -42 |  | 4862 | 4862 | 3980
13 | Prototipo de baja fidelidad | feature | Cristhian | 2025-08-20 | 2025-10-23 | 480 | 40 | 12 | 6 | 0 | Por checklist | H | 100 | 0 | 0 | 480 | 480 | 240 | 0 | 240 |  | 5342 | 5342 | 4220
14 | Matriz de trazabilidad inicial (RTM) | feature | Cristhian | 2025-08-20 | 2025-10-23 | 240 | 40 | 6 | 0 | 0 | Por checklist | H | 100 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | 0 | 240 |  | 5582 | 5582 | 4220
15 | Procedimiento de control de cambios | feature | Miguel | 2025-08-20 | 2025-10-23 | 319.7576 | 41.5606 | 7.5758 | 3.4545 | 0 | Por checklist | H | 100 | 0 | 0 | 319.7576 | 319.7576 | 143.573 | 0 | 176.1846 |  | 319.7576 | 319.7576 | 143.573
16 | Estimación de esfuerzo y tiempo en proyectos | tech | Miguel | 2025-08-20 | 2025-10-23 | 297.3869 | 41.5956 | 7.0233 | 2.6783 | 0 | Por checklist | H | 100 | 3 | 3 | 297.3869 | 297.3869 | 111.4063 | 0 | 185.9806 |  | 617.1445 | 617.1445 | 254.9793
17 | Catálogo de actividades | feature | Nicolas | 2025-08-20 | 2025-10-23 | 275.0163 | 41.6305 | 6.4709 | 1.9021 | 0 | Por checklist | H | 100 | 0 | 0 | 275.0163 | 275.0163 | 79.1854 | 0 | 195.831 |  | 892.1608 | 892.1608 | 334.1647
18 | Estimación por técnica análoga. | feature | Nicolas | 2025-08-20 | 2025-10-23 | 252.6457 | 41.6655 | 5.9184 | 1.1259 | 0 | Por checklist | H | 100 | 0 | 0 | 252.6457 | 252.6457 | 46.9101 | 0 | 205.7356 |  | 1144.8065 | 1144.8065 | 381.0748
19 | Estimación ascendente en horas-hombre. | feature | Nicolas | 2025-09-10 | 2025-10-31 | 230.2751 | 41.7005 | 5.366 | 0.34965 | 0 | Por checklist | H | 100 | 0 | 0 | 230.2751 | 230.2751 | 14.5806 | 0 | 215.6945 |  | 1375.0816 | 1375.0816 | 395.6554
25 | Gestion de usuarios | tech | Nicolas | 2025-09-10 | 2025-10-23 | 207.9044 | 41.7354 | 4.8135 | -0.42657 | 0 | Por checklist | H | 100 | 5 | 5 | 207.9044 | 207.9044 | -17.8032 | 0 | 225.7077 |  | 1582.986 | 1582.986 | 377.8521
26 | Registro de usuario con roles | feature | Andres | 2025-09-10 | 2025-10-23 | 319.7576 | 41.5606 | 7.5758 | 3.4545 | 0 | Por checklist | H | 100 | 0 | 0 | 319.7576 | 319.7576 | 143.573 | 0 | 176.1846 |  | 1902.7436 | 1902.7436 | 521.4251
27 | Gestión de perfiles | feature | Cristhian | 2025-09-10 | 2025-10-23 | 297.3869 | 41.5956 | 7.0233 | 2.6783 | 0 | Por checklist | H | 100 | 0 | 0 | 297.3869 | 297.3869 | 111.4063 | 0 | 185.9806 |  | 2200.1305 | 2200.1305 | 632.8315
28 | Autenticación y login | feature | Nicolas | 2025-09-10 | 2025-10-23 | 275.0163 | 41.6305 | 6.4709 | 1.9021 | 0 | Por checklist | H | 100 | 0 | 0 | 275.0163 | 275.0163 | 79.1854 | 0 | 195.831 |  | 2475.1469 | 2475.1469 | 712.0168
29 | Administración de usuarios | feature | Andres | 2025-09-10 | 2025-10-23 | 252.6457 | 41.6655 | 5.9184 | 1.1259 | 0 | Por checklist | H | 100 | 0 | 0 | 252.6457 | 252.6457 | 46.9101 | 0 | 205.7356 |  | 2727.7925 | 2727.7925 | 758.9269
30 | Recuperación de contraseña | feature | Miguel | 2025-09-10 | 2025-10-23 | 319.7576 | 41.5606 | 7.5758 | 3.4545 | 0 | Por checklist | H | 100 | 0 | 0 | 319.7576 | 319.7576 | 143.573 | 0 | 176.1846 |  | 3047.5501 | 3047.5501 | 902.4999
56 | Gestion de inventario | tech | Miguel | 2025-10-23 | 2025-11-30 | 297.3869 | 41.5956 | 7.0233 | 2.6783 | 0 | Por checklist | H | 100 | 5 | 5 | 297.3869 | 297.3869 | 111.4063 | 0 | 185.9806 |  | 3344.9371 | 3344.9371 | 1013.9063
57 | Creación de productos | feature | Andres | 2025-10-23 | 2025-11-30 | 275.0163 | 41.6305 | 6.4709 | 1.9021 | 0 | Por checklist | H | 100 | 0 | 0 | 275.0163 | 275.0163 | 79.1854 | 0 | 195.831 |  | 275.0163 | 275.0163 | 79.1854
58 | Edición de productos | feature | Cristhian | 2025-10-23 | 2025-11-30 | 252.6457 | 41.6655 | 5.9184 | 1.1259 | 0 | Por checklist | H | 100 | 0 | 0 | 252.6457 | 252.6457 | 46.9101 | 0 | 205.7356 |  | 527.662 | 527.662 | 126.0955
59 | Eliminación de productos | feature | Miguel | 2025-10-23 | 2025-11-30 | 319.7576 | 41.5606 | 7.5758 | 3.4545 | 0 | Por checklist | H | 100 | 0 | 0 | 319.7576 | 319.7576 | 143.573 | 0 | 176.1846 |  | 847.4196 | 847.4196 | 269.6685
60 | Visualización del inventario | feature | Miguel | 2025-10-23 | 2025-11-30 | 297.3869 | 41.5956 | 7.0233 | 2.6783 | 0 | Por checklist | H | 100 | 0 | 0 | 297.3869 | 297.3869 | 111.4063 | 0 | 185.9806 |  | 1144.8065 | 1144.8065 | 381.0748
61 | Control de stock automático | feature | Nicolas | 2025-10-23 | 2025-11-30 | 275.0163 | 41.6305 | 6.4709 | 1.9021 | 0 | Por checklist | H | 100 | 0 | 0 | 275.0163 | 275.0163 | 79.1854 | 0 | 195.831 |  | 1419.8228 | 1419.8228 | 460.2601
87 | Carrito de Compras | tech | Miguel | 2025-10-23 | 2025-11-30 | 252.6457 | 41.6655 | 5.9184 | 1.1259 | 0 | Por checklist | EP | 40 | 3 | 3 | 252.6457 | 252.6457 | 46.9101 | 0 | 205.7356 |  | 1672.4685 | 1672.4685 | 507.1703
88 | agregar productos al carrito | feature | Andres | 2025-10-23 | 2025-11-30 | 319.7576 | 41.5606 | 7.5758 | 3.4545 | 0 | Por checklist | EP | 20 | 0 | 0 | 319.7576 | 63.9515 | 143.573 | -255.8061 | -79.6215 |  | 1992.2261 | 1736.42 | 650.7433
89 | ver mi carrito para revisar lo que voy a comprar | feature | Cristhian | 2025-10-23 | 2025-11-30 | 297.3869 | 41.5956 | 7.0233 | 2.6783 | 0 | Por checklist | EP | 20 | 0 | 0 | 297.3869 | 59.4774 | 111.4063 | -237.9096 | -51.9289 |  | 2289.6131 | 1795.8974 | 762.1496
90 | actualizar cantidades o eliminar productos del carrito | feature | Cristhian | 2025-10-23 |  | 275.0163 | 41.6305 | 6.4709 | 1.9021 | 0 | Por checklist | NI | 0 | 0 | 0 | 275.0163 | 0 | 79.1854 | -275.0163 | -79.1854 |  | 2564.6294 | 1795.8974 | 841.3349
91 | Recomendaciones Inteligentes | tech | Andres |  |  | 252.6457 | 41.6655 | 5.9184 | 1.1259 | 0 | Por checklist | NI | 0 | 0 | 0 | 252.6457 | 0 | 46.9101 | -252.6457 | -46.9101 |  | 2817.2751 | 1795.8974 | 888.245

## Costos
Parámetro | Valor
Fecha de corte (reporte) | 2025-11-30
Observaciones

## Métricas
Indicador | Descripción | Valor
BAC total ($) | Suma presupuestada de todos los entregables (Budget At Completion). | 11744.2121
PV total al corte ($) | Valor planeado acumulado hasta la fecha de corte (sumatoria de BAC de tareas con Fin plan <= corte). | 11744.2121
EV total ($) | Valor ganado a la fecha de corte según reglas de ganancia y DoD. | 10722.8345
AC total ($) | Costo real incurrido a la fecha de corte (horas reales * costo + otros). | 6122.1513
SV ($) = EV - PV | Varianza de cronograma; >0 adelanto, <0 atraso. | -1021.3776
CV ($) = EV - AC | Varianza de costos; >0 ahorro, <0 sobrecosto. | 4600.6832
SPI = EV / PV | Índice de desempeño de cronograma; 1.0 es on-track. | 0.91303
CPI = EV / AC | Índice de desempeño de costos; 1.0 es on-budget. | 1.7515
EAC = BAC / CPI | Estimado al completar; proyección de costo final. | 12862.8786
ETC = EAC - AC | Costo por incurrir restante. | -6120.3998
Notas rápidas
• Actualiza 'Fecha de corte' en Costos!B2. • Llena WBS con: BAC, fechas, regla de ganancia, DoD, horas reales y otros costos. • Estado: NI = No iniciado, EP = En progreso, H = Hecho. • Regla 'Por checklist' usa DoD: ítems ok / ítems totales. • Los indicadores se calculan automáticamente.

## Gráficos
Gráficos automáticos
Rango de datos detectado: 2..40
Curva S (PV/EV/AC acumulados)
Burnup (EV acumulado vs PV acumulado + BAC)
Alcance (BAC) | Alcance (BAC) | 11744.2121
| Alcance (BAC) | 11744.2121
| Alcance (BAC) | 11744.2121
| Alcance (BAC) | 11744.2121
| Alcance (BAC) | 11744.2121
| Alcance (BAC) | 11744.2121
| Alcance (BAC) | 11744.2121
| Alcance (BAC) | 11744.2121
| Alcance (BAC) | 11744.2121
| Alcance (BAC) | 11744.2121
| Alcance (BAC) | 11744.2121
| Alcance (BAC) | 11744.2121
| Alcance (BAC) | 11744.2121
| Alcance (BAC) | 11744.2121
| Alcance (BAC) | 11744.2121
| Alcance (BAC) | 11744.2121
| Alcance (BAC) | 11744.2121
| Alcance (BAC) | 11744.2121
| Alcance (BAC) | 11744.2121
| Alcance (BAC) | 11744.2121
| Alcance (BAC) | 11744.2121
| Alcance (BAC) | 11744.2121
| Alcance (BAC) | 11744.2121
| Alcance (BAC) | 11744.2121
| Alcance (BAC) | 11744.2121
| Alcance (BAC) | 11744.2121
| Alcance (BAC) | 11744.2121
| Alcance (BAC) | 11744.2121
| Alcance (BAC) | 11744.2121
| Alcance (BAC) | 11744.2121
| Alcance (BAC) | 11744.2121
| Alcance (BAC) | 11744.2121
| Alcance (BAC) | 11744.2121
| Alcance (BAC) | 11744.2121
| Alcance (BAC) | 11744.2121
| Alcance (BAC) | 11744.2121
| Alcance (BAC) | 11744.2121
| Alcance (BAC) | 11744.2121
| Alcance (BAC) | 11744.2121
| Alcance (BAC) | 11744.2121

## WBS (solución)
Interpretación del sprint (EV, PV, AC, índices y acciones)
Fecha de corte: 2025-11-04 00:00:00
Resumen de indicadores (desde Métricas)
BAC total ($) | 11744.2121 |  | Guía rápida
PV total al corte ($) | 11744.2121 |  | SPI ~1 OK; <1 atraso.
EV total ($) | 10722.8345 |  | CPI ~1 OK; <1 sobrecosto.
AC total ($) | 6122.1513 |  | EAC alto sugiere revisar alcance/tiempos.
SPI = EV/PV | 4600.6832
CPI = EV/AC | 0.91303
EAC = BAC/CPI | 1.7515
ETC = EAC - AC | 12862.8786
Ítems con atraso o sobrecosto
ID | Entregable | Fin plan | PV | EV | AC | SV (EV-PV) | CV (EV-AC) | Acción sugerida
3 | Desarrollar acta de constitución del proyecto | 2025-10-23 | 400 | 400 | 360 | 0 | 40 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
4 | Definir problema | 2025-10-23 | 480 | 480 | 480 | 0 | 0 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
5 | Definir Objetivos | 2025-10-23 | 560 | 560 | 600 | 0 | -40 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
6 | Definir Alcance | 2025-10-23 | 640 | 640 | 480 | 0 | 160 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
7 | Definir restricciones | 2025-10-23 | 720 | 720 | 360 | 0 | 360 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
8 | Definir factores de riesgo | 2025-10-23 | 810 | 810 | 450 | 0 | 360 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
9 | Definir interesados | 2025-10-23 | 160 | 160 | 200 | 0 | -40 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
10 | Gestión de requisitos en proyectos de software | 2025-10-23 | 420 | 420 | 378 | 0 | 42 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
11 | Plan de gestión de requisitos | 2025-10-23 | 336 | 336 | 294 | 0 | 42 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
12 | Catálogo de requisitos | 2025-10-23 | 336 | 336 | 378 | 0 | -42 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
13 | Prototipo de baja fidelidad | 2025-10-23 | 480 | 480 | 240 | 0 | 240 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
14 | Matriz de trazabilidad inicial (RTM) | 2025-10-23 | 240 | 240 | 0 | 0 | 240 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
15 | Procedimiento de control de cambios | 2025-10-24 | 319.7576 | 319.7576 | 143.573 | 0 | 176.1846 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
16 | Estimación de esfuerzo y tiempo en proyectos | 2025-10-25 | 297.3869 | 297.3869 | 111.4063 | 0 | 185.9806 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
17 | Catálogo de actividades | 2025-10-26 | 275.0163 | 275.0163 | 79.1854 | 0 | 195.831 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
18 | Estimación por técnica análoga. | 2025-10-27 | 252.6457 | 252.6457 | 46.9101 | 0 | 205.7356 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
19 | Estimación ascendente en horas-hombre. | 2025-10-28 | 230.2751 | 230.2751 | 14.5806 | 0 | 215.6945 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
25 | Gestion de usuarios | 2025-10-29 | 207.9044 | 207.9044 | -17.8032 | 0 | 225.7077 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
26 | Registro de usuario con roles | 2025-10-30 | 319.7576 | 319.7576 | 143.573 | 0 | 176.1846 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
27 | Gestión de perfiles | 2025-10-31 | 297.3869 | 297.3869 | 111.4063 | 0 | 185.9806 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
28 | Autenticación y login | 2025-11-01 | 275.0163 | 275.0163 | 79.1854 | 0 | 195.831 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
29 | Administración de usuarios | 2025-11-02 | 252.6457 | 252.6457 | 46.9101 | 0 | 205.7356 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
30 | Recuperación de contraseña | 2025-11-03 | 319.7576 | 319.7576 | 143.573 | 0 | 176.1846 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
56 | Gestion de inventario | 2025-11-04 | 297.3869 | 297.3869 | 111.4063 | 0 | 185.9806 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
57 | Creación de productos | 2025-11-05 | 275.0163 | 275.0163 | 79.1854 | 0 | 195.831 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
58 | Edición de productos | 2025-11-06 | 252.6457 | 252.6457 | 46.9101 | 0 | 205.7356 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
59 | Eliminación de productos | 2025-11-07 | 319.7576 | 319.7576 | 143.573 | 0 | 176.1846 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
60 | Visualización del inventario | 2025-11-08 | 297.3869 | 297.3869 | 111.4063 | 0 | 185.9806 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
61 | Control de stock automático | 2025-11-09 | 275.0163 | 275.0163 | 79.1854 | 0 | 195.831 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
87 | Carrito de Compras | 2025-11-10 | 252.6457 | 252.6457 | 46.9101 | 0 | 205.7356 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
88 | agregar productos al carrito | 2025-11-11 | 319.7576 | 63.9515 | 143.573 | -255.8061 | -79.6215 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
89 | ver mi carrito para revisar lo que voy a comprar | 2025-11-12 | 297.3869 | 59.4774 | 111.4063 | -237.9096 | -51.9289 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
90 | actualizar cantidades o eliminar productos del carrito | 2025-11-13 | 275.0163 | 0 | 79.1854 | -275.0163 | -79.1854 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.
91 | Recomendaciones Inteligentes | 2025-11-14 | 252.6457 | 0 | 46.9101 | -252.6457 | -46.9101 | Si SV<0: dividir en sub-tareas o reasignar; Si CV<0: limitar horas, revisar tarifa o scope.

## Interpretacion
curva S (PV vs EV vs AC)
PV (azul): lo que deberíamos llevar según el plan.
EV (rojo): lo que realmente logramos (valor ganado).
AC (verde): lo que realmente gastamos (costo).
Intepretacion
EV vs PV: si EV va debajo de PV, vamos atrasados; si EV alcanza o supera PV, vamos al día o adelantados.
EV vs AC: si EV va debajo de AC, estamos gastando más de lo que estamos logrando (riesgo de sobrecosto).
Pendientes: subidas grandes = cerramos varias tareas; tramos planos = nos frenamos.
Qué dice la gráfica: al final se ve PV > AC > EV ⇒ atraso (EV < PV) y gasto algo alto para lo que hemos logrado (EV < AC).
burnup (EV vs PV + BAC)
EV (azul) subiendo con el trabajo real.
PV (rojo) mostrando el ritmo planeado.
BAC (verde, horizontal): el alcance total del sprint (meta final).
Interpretacion
EV vs PV: si EV queda debajo de PV, vamos más lentos de lo planeado.
EV vs BAC: cuando EV llega a la línea BAC, se cumplió todo el alcance.
Forma de la curva: subidas suaves y constantes = entregas frecuentes; “saltos” = se acumularon cierres.
Qué te dice gráfica del ejemplo: EV no alcanzó PV ni la línea BAC ⇒ no se completó el alcance del sprint al corte.
qué hacer
Atraso (EV < PV): partir tareas grandes, cerrar más seguido, mover gente al camino crítico.
Sobre costo (EV < AC): limitar horas, bajar WIP, revisar estimaciones y DoD para que el gasto se convierta en “EV”.
Para el próximo sprint: planear entregas pequeñas y frecuentes para que EV suba parejo y se acerque a PV.